|  | УТВЕРЖДЁН приказом департамента образования Ярославской области от 05.04.2011 № 403/01-03 |
| --- | --- |

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта в Ярославской	 области на 2011 – 2012 годы

| Направления | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Институциональный уровень |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сроки | Отв. |  | Сроки | Отв. |  | Сроки | Отв. |
| Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС | Разработка и утверждение плана - графика введения федерального государственного образовательного стандарта | До 05.04. 2011. | Отдел развития общего и дополнительного образования (Репина А.В.) | Разработка и утверждение плана - графика введения федерального образовательного стандарта общего образования | До 05. 05.2011. | Руководители органов управления образованием | Разработка и утверждение плана - графика введения федерального образовательного стандарта общего образования | До 05.06.2011 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Утверждение приказа о переходе в режиме апробации пилотных общеобразовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. | До 15.08.2011 | Отдел развития общего и дополнительного образования (Репина А.В.) | Утверждение приказа о проведении организационных, методических, информационных мероприятий в связи с переходом в режиме апробации пилотных общеобразовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования | До25.08.2011 | Руководители органов управления образованием | Утверждение приказа в пилотных учреждениях о проведении организационных, методических, информационных мероприятий в связи с переходом в режиме апробации на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования | До 30.08.2011 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Внесение изменения в методику формирования расходов на реализацию государственного образовательного стандарты в части педагогического сопровождения одарённых детей, организации внеурочной деятельности в основной школе | Декабрь 2011 | Планово - экономический отдел (Курченкова В.В.) | Участие в обсуждении изменений в методику | Ноябрь 2011 | Руководители органов управления образованием |  |  |  |
|  | Разработка методических рекомендаций о внесении изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений, регламентирующие установление стимулирующих выплат педагогическим работникам. | Июнь 2011 | Планово – экономический отдел (Курченкова В.В.) |  |  |  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2011 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Подготовка информационного письма о требованиях к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования. | Апрель 2011 | ЦО и ККО (Молодцова В.И.) | Участие в обсуждении методических рекомендаций Консультирование ОУ | Апрель 2011 | Руководители органов управления образованием | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам (положение об информационно – библиотечном центре, об учебном кабинете и др.) | Июнь 2011 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Создание методических рекомендаций по системе оценивания результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | Апрель 2011 | ЦО и ККО (Молодцова В.И.) | Апробирование на базе пилотных ОУ | Апрель- декабрь 2011 | Руководители органов управления образованием | Разработка системы промежуточного оценивания (локальный акт) в общеобразовательных учреждениях | Июнь 2011 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Разработка пакета контрольно-измерительных материалов для 1кл. начальной школы (комплексной работы) | 2011 -2012 годы | ЦО и ККО (Молодцова В.И.) | Консультирование по использованию КИМов. Апробация на базе пилотных ОУ | Апрель 2012 | Руководители органов управления образованием | Участие в апробации КИМов | Апрель – май 2012 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Подготовка контрольно - измерительных материалов для оценки метапредметных результатов в начальной школе | 2011-2012 годы | ЦО и ККО (Молодцова В.И.) | Консультирование по использованию КИМов Апробация на базе пилотных ОУ | Апрель 2012 | Руководители органов управления образованием | Участие в апробации КИМов | Апрель – май 2012 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Создание методических материалов по организации внеурочной деятельности обучающихся | Апрель 2011 | ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) | Создание нормативных документов по сетевому взаимодействию учреждений образования, в том числе общеобразовательных с учреждениями дополнительного образования, разработка механизмов интеграции | Июль 2011 | Руководители органов управления образованием | Разработка формы договора с учреждениями дополнительного образования по взаимодействию | Август 2011 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Подготовка информационно - инструктивного письма по организации внеурочной деятельности обучающихся | Апрель –май 2011 | Отдел развития общего и дополнительного образования (Репина А.В.) |  |  |  | Внесение изменений в локальные акты учреждений в соответствии с информационно - инструктивным письмом департамента образования | Август 2011 | Руководители образовательных учреждений |
|  | Создание методических материалов по проектированию универсальных учебных действий в начальной школе | Декабрь 2011 | ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) | Участие в обсуждении методических рекомендаций | В течение года | Руководители органов управления образованием | Внесение изменений в основную образовательную программу начального общего образования (в соответствии с особенностями учреждения); организация обучения учителей через МО | Декабрь 2011 – январь 2012 | Команды учреждений |
|  | Создание методических материалов по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения | Апрель 2011 | ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) | Участие в обсуждении методических рекомендаций. Консультирование по разработанным вариантам образовательных программ ОУ | В течение года | Руководители органов управления образованием | Разработка и утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения | Апрель – май 2011 | Общественные советы, администрация учреждения. |
|  | Создание методических материалов по разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания личности | Май 2011 | ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) | Сопровождение пилотных ОУ по апробации концепции духовно-нравственного воспитания и развития | В течение года | Руководители органов управления образованием | Разработка и утверждение программы духовно – нравственного развития и воспитания личности | Май 2011 | Общественные советы, администрация учреждения. |
|  | Создание методических материалов для педагогов по разработке рабочих программ Подготовка методических материалов по определению готовности перехода к ФГОС | Апрель 2011 Апрель 2011 | ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) ЦО и ККО (Молодцова В.И.) | Проведение мониторинга и анализ готовности ОУ к переходу на ФГОС в начальной школе | Апрель 2011 | Руководители органов управления образованием | Разработка педагогами и утверждение рабочих программ Проведение мониторинга и анализ готовности ОУ к переходу на ФГОС в начальной школе | Май – август 2011 Май 2011 | Администрация учреждения, педагоги Администрация учреждения, педагоги |
| Финансово-экономическое обеспечение | 1. Формирование проекта бюджета на 2012 год с учетом введения ФГОС в начальной школе и перехода пилотных школ на ФГОС в основной школе | Август 2011 | Планово – экономический отдел (Курченкова В.В.) | Формирование предложений в проект бюджета на 2012 год | август 2011 | Орган управления образованием | Формирование предложений в проект бюджета на 20011 год в соответствии с основной образовательной программой | Август 2011 | Администрации учреждения |
|  | Формирование заказа на учебники и приобретение учебников для 1 кл. в соответствии с заявками МР. | Май – июнь 2011 | Отдел развития общего и дополнительного образования (Репина А.В.) ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) | Распределение учебников по учреждениям в соответствии с заявкой. Приобретение методической литературы | Июль 2011 | Орган управления, методические службы. | Приобретение рабочих тетрадей, методических материалов, информационных материалов на электронных носителях | Июль 2011 | Администрации учреждения |
|  | Финансирование образовательных учреждений, которые перейдут с 01.09.2011 на ФГОС | С сентября 2011 | Планово – экономиический отдел (Курченкова В.В.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в бюджет с учетом перехода пилотных учреждений на ФГОС в основной школе 1.09.2011г. | Июнь 2011 | Планово – экономиический отдел (Курченкова В.В.) | Предложения для внесений изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2011 год». | Май 2011 | Орган управления, финансовые органы. | Предложения для внесений изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2011 год» в соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения. | Май 2011 | Администрация учреждения |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС | 1. Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с различными категориями - рук. МОУО - рук. ОУ - рук. мет. служб (выездные, видеоконференции) по вопросу введения ФГОС в основной школе | Сентябрь 2011 - апрель 2012 | Отдел общего и дополнительного образования (Репина А.В.) ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) | Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с различными категориями - рук. образовательных учреждений - рук. Методических объединений - рук. Других служб и ведомств | Октябрь 2011 – июнь 2012 | Орган управления, методические службы. | Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с педагогами, общественностью, родителями. | Январь – май 2012 | Администрация учреждения |
|  | Работа координационного совета по введению ФГОС | В течение 2011-2012 годов | Департамент образования области (Груздев М.В.) | Работа муниципальных советов обеспечению координации деятельности по введению ФГОС | В течение 2011 -2012 | Органы управления образованием | Работа школьных советов по обеспечению введения ФГОС | В течение 2011 – 2012 | Администрация учреждения |
|  | Обеспечение работы постоянно действующих консультационных пунктов, тьюторского центра ( в дистанционном режиме ) по вопросам введения ФГОС, создание сетевых сообществ педагогов по различным предметным областям | В течение 2011 – 2012 годов | ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) | Обеспечение работы консультационных пунктов на базе методической службы, муниципальных ресурсных центров, тьюторской группы | В течение 2011 -2012 годов | Методические службы. | Обеспечение работы постоянно действующих объединений педагогов, закрепление тьюторов | В течение 2011 – 2012 годов | Администрация учреждения |
|  | Создание системы мониторинга перехода образовательных учреждений на ФГОС | Апрель –май 2011 | Департамент образования области (Груздев М.В.) ЦО и ККО (Молодцова В.И.) | Создание рабочих групп по проведению мониторинга | Сентябрь 2011 | Органы управлением образованием | Проведение мониторинга на уровне учреждения | В течение 2011 – 2012 годов | Администрация учреждения |
|  | Организация и сопровождение деятельности пилотных площадок введения ФГОС | С августа 2011г. | ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) | Организация методической и информационной поддержки пилотных учреждений. Координация работы по взаимодействию общего и дополнительного образования в МР | В течение 2011 – 2012 годов | Методические службы, органы управления образованием | Организация работы пилотных учреждений | В течение 2011 -2012 годов | Команда учреждений |
|  | Создание и организация работы творческих групп по направлениям: - «Формирование государственного (муниципального) задания образовательному учреждению с учётом ФГОС»; - «Работа с родителями и формирование договорного пространства с учётом ФГОС» - «Введение ФГОС в условиях малокомплекной школы» | Апрель -декабрь 2011 | Отдел развития общего и дополнительного образования (Репина А.В.) ГОУ ЯО ИРО (Степанеова Е.О.), информационно - аналитический отдел (Астафьева С.В.) | Участие в работе творческих групп пилотных муниципальных образований | Апрель – декабрь 2011 | Органы управления образованием | Участие в работе пилотных учреждений | Апрель – декабрь 2011 | Администрация учредений |
| Кадровое обеспечение | Обеспечение повышения квалификации педагогов по вопросам ФГОС в соответствии с государственным заданием | С апреля 2011 | ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) | Определение потребности в повышении квалификации педагогических работников по направлениям, согласование программ КПК г. Рыбинска и г. Ярославля и обеспечение проведение курсов и семинаров на базе МР | Апрель - май 2011-2012 | Методические службы. | Определение готовности педагогов к введению ФГОС в соответствии с методикой и направление заявки на повышение квалификации педагогов школы в соответствии с потребностью результатами диагностики | Апрель – май 2011 | Администрация учреждения |
|  | Подготовка тьюторов по ФГОС | Декабрь 2011, январь 2012 | ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) | Направление специалистов ДО, ИОЦ, руководителей ОУ, педагогов на обучение в качестве тьюторов | Декабрь 2011, январь 2012 | Методические службы | Предложения кандидатур для обучения | Ноябрь 2011 | Администрация учреждения |
|  | Подготовка школьных команд (тьюторов) на базе пилотных площадок по основной школе | С сентября 2011 года | ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) | Организационное и методическое обеспечение работы школьных команд | С сентября 2011 | Методические службы | Формирование школьных команд | Август 2011 | Администрация учреждения |
|  | Обеспечение повышения квалификации через организацию серии информационных семинаров по вопросам ФГОС основного общего образования | В течение 2011 – 2012 г.г. | ГОУ ЯО ИРО (Степанова Е.О.) | Направление заявки от МР в ГОУ ЯО ИРО Формирование заказа на обучение на базе ИОЦ | Сентябрь 2011 - сентябрь 2012 | Методические службы | Формирование школьных команд | Август 2011 - август 2012 | Администрация учреждения |
| Информационное сопровождение введения ФГОС | Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года | Информационно - аналитический отдел (Астафьева С.В.) | Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года | Органы управления образованием | Информирование общественности по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года | Администрация учреждения |
|  | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании образовательных программ | В течение 2011-2012 годов | Отдел развития общего и дополнительного образования (Репина А.В.) | Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании образовательных программ | В течение 2011 – 2012 годов | Методические службы | Обеспечения участия общественности в проектировании образовательных программ основной школы | С января 2012 год | Администрация учреждения |
|  | Размещение информационных материалов на сайте департамента | В течение 2011-2012 годов | Информационно - аналитический отдел (Астафьева С.В.) | Размещение информационных материалов на сайте муниципальной системы образования | В течение 2011-2012 годов | Методические службы | Размещение информационных материалов на сайте учреждения | В течение 2011-2012 годов | Администрация учреждения |
| Материально-техническое обеспечение ФГОС | Разработка регионального проекта «Современная школа» | Декабрь 2011 | Департамент образования области |  |  |  | Оснащение материально – технической базы учреждения в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС и в соответствии с СанПиН | В течение 2011 – 2012 годов | Администрации учреждений |

Примечание:

ИРО – Государственное образовательное учреждение Ярославской области «Институт развития образования»;

РМС – Региональный методический центр;

МС – методическая служба;

ОУ – образовательное учреждение;

ЦО и ККО – Центр оценки и контроля качества образования.