**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики» за I полугодие 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1. Подготовительный этап (февраль-май 2017 года) |
| 1.1 | Февраль 2017 | Анализ имеющихся кадровых и материально-технических ресурсов лицея | 1. Наличие педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по мыследеятельностной педагогике и имеющих опыт в разработке и внедрению программ метапредметных курсов внеурочной деятельности, сценариев уроков и занятий с использованием технологий мыследеятельностной педагогики
2. Наличие педагогов, реализующих программы по математике, физике, информатике на профильном уровне и программы элективных учебных предметов в рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений района

3. Наличие научно-методической литературы по мыследеятельностной педагогике |  |
| 1.2 | 03-17 февраля 2017 | Прохождение курсов повышения квалификации по программе «ФГОС: конструирование основной образовательной программы среднего общего образования» | 3 заместителя директора получили удостоверения о повышении квалификации  | Обучение управленческих команд по программе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» |
| 1.3 | 27 февраля 2017 | Совещание «Переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики» | 1. Сформирована рабочая группа по реализации проекта

(11 руководящих и педагогических работников лицея)1. Организовано самообразование педагогов с целью погружения в метапредметное содержание

<http://ioctut.edu.yar.ru/rip_2_17_materiali.html>  |  |
| 1.4 | Март-апрель 2017 | Изучение опыта имеющихся практик в субъектах РФ | 1. Участие 3 руководящих работников в обучающем семинаре «Опыт реализации ФГОС СОО на примере работы школ Калининградской области» (21-23 марта, г. Калининград)
2. Участие 2 педагогов во Всероссийском Форуме деятельностных и мыследеятельностных технологий «Столица – регионы России: создание общей платформы развития образовательных практик»

(6-8 апреля, г. Москва) |  |
| 1.5 | Март-май 2017 | Организация участия педагогов в деятельности рабочей группы по разработке модели сети профильного обучения и лабораторий «Метапредмет “Задача”», «Метапредмет “Знание”», «Метапредмет “Проблема”» | 1. Участие 5 руководящих и педагогических работников в оргдеятельностном семинаре «Модель внедрения технологий мыследеятельностной педагогики в образовательный процесс старшей школы» (15 марта)1. Участие 2 руководящих работников в заседаниях рабочей группы по разработке модели сети профильного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учётом принципов мыследеятельностной педагогики (18 апреля, 16 мая)
2. Участие 3 педагогов в обучающих семинарах для членов методических лабораторий «Метапредмет “Задача”» и «Метапредмет “Знание”»

(13 апреля, 12 мая) |  |
| 1.6 | Май 2017 | Подготовка приказа «Об обеспечении реализации регионального инновационного проекта» | Приказ Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района №116/01-09 от 18.05.2017 «Об обеспечении реализации регионального инновационного проекта» |  |
| 1.7 | Май 2017 | Создание страницы на сайте лицея, отражающей деятельность по реализации проекта | Создана страница на сайте лицея «Мыследеятельностная педагогика»<http://liceym1.ru/index.php/innovatsii/mysledeyatelnostnaya-pedagogika>  |  |
| 1.8 | До 02 июня 2017 | Участие в ежегодном мониторинге результативности реализации проекта | Зафиксированы начальные значения показателей результативности | По запросу МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР |