**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»**

**(II квартал 2018 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| II. Практический этап (сентябрь 2017 года - август 2018 года) |
| 1.1 | Апрель – июнь   | Разработка муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне среднего общего образования с учётом принципов мыследеятельностной педагогики | Участие 2 руководящих работников в заседаниях рабочей группы по разработке проектов локальных актов Сети (09 апреля, 11 апреля, 03 мая, 06 июня) и расширенном заседании Совета Сети «Презентация муниципальной сетевой модели организации образовательного процесса на уровне СОО» (26 апреля) |  |
| 1.2 | Апрель - июнь | Разработка локальных актов, необходимых для организации образовательного процесса на уровне среднего общего образования в форме сетевого взаимодействия ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС СОО | 1. Приказ МОУ лицей №1 №137/01-09 от 14.05.2018 «Об отмене и утверждении Правил организации индивидуального отбора в Ресурсном центре при приёме (переводе) обучающихся для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне»

2. Приказ МОУ лицей №1 №138/01-09 от 14.05.2018 «Об организации индивидуального отбора обучающихся школ Тутаевского МР для изучения учебных предметов на углублённом уровне в 2018-2019 учебном году»3. Разработка Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 10-11-х классов Сети |  |
| 1.3 | 26 июня – 12 июля | Проведение индивидуального отбора обучающихся школ Тутаевского МР для изучения учебных предметов на углублённом уровне в 2018-2019 учебном году | 1. Приём заявлений обучающихся лицея для участия в индивидуальном отборе для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне2. Подготовка информации об обучающихся лицея, претендующих на изучение отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсных центрах3. Заседание комиссии Ресурсного центра МОУ лицей №1 по индивидуальному отбору обучающихся школ Тутаевского МР для изучения математики, физики и информатики на углублённом уровне 4. Ознакомление обучающихся с результатами индивидуального отбора |  |
| 1.4 | Апрель - июнь | Разработка рабочих программ по математике, физике, информатике на углублённом уровне | Проекты рабочих программ по математике, физике, информатике на углублённом уровне |  |
| 1.5 | Апрель - июнь | Разработка рабочих программ курсов по выбору на основе метапредмета «Задача», «Проблема», «Знание» | 2 педагога приняли участие в разработке программы курса «Диалог с писателем» муниципальной методической лаборатории «Метапредмет “Проблема”» и «Метапредмет “Знание”» 2 педагога приняли участие в разработке программы курса «Задача: на стыке наук» муниципальной методической лаборатории «Метапредмет “Задача”»  |  |
| 1.6 | 02-04 апреля | Участие в межрегиональном Форуме «Столица – регионы России: создание общей платформы развития образовательных практик» | Выступление директора лицея по теме «Уровневая модель внедрения метапредметных технологий в школе» и проведение 3 педагогами внеурочных занятий с учётом принципов мыследеятельностной педагогики |  |
| 1.7 | 17 мая | Муниципальный семинар «Проектная школа для старшеклассников» (третья сессия) | 10 педагогов приняли участие в разработке сценария проведения Проектной школы для десятиклассников |  |
| 1.8 | 14 июня | Презентационная площадка сценариев «Проектной школы для старшеклассников» | Представление сценариев первого и второго дня Проектной школы для десятиклассников по тематическим направлениям |  |
| 1.9 | Май | Создание страницы на сайте лицея «Профильное обучение» | <http://liceym1.ru/index.php/o-litsee/profilnoe-obuchenie>  |  |
| 1.10 | Май | Участие в ежегодном мониторинге результативности реализации проекта | Оценка результативности реализации проекта, корректировка планов |  |