**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»**

**(II квартал 2019 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием, планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| III. Апробационный этап (сентябрь 2018 года - май 2019 года) |
| 1.1 | 09 апреля, 13 мая | Реализация муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне среднего общего образования с учётом принципов мыследеятельностной педагогики | 2 руководящих работника приняли участие в заседаниях рабочей группы по корректировке локальных актов Сети |  |
| 1.2 | 3 апреля | Вебинар "Единый подход к оцениванию индивидуальных проектов обучающихся 10 класса" | 9 педагогов-консультантов приняли участие в формулировании единых подходов к оцениванию индивидуальных проектов  | Возникла необходимость в проведении |
| 1.3 | 23 апреля | Четвёртая сессия Проектной школы. Конференция Сети «Защита индивидуальных проектов» | 23 обучающихся 10 класса представили результаты работы над индивидуальным проектом |  |
| 1.4 | До 06 мая | Формирование перечня учебников для организации учебного процесса в Сети на 2019-2020 учебный год | Определён перечень учебников |  |
| 1.5 | 06-08, 16, 24 мая | ДПП "Индивидуальный проект старшеклассника: организационные и методические аспекты" для педагогов Проектной школы-2019  | 8 педагогов приняли участие в тестировании и разработке сценариев тематических секций Проектной школы – 2019  | По плану МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР |
| 1.6 | 31 мая | Совещание «Приём в 10 класс» | Организация индивидуального отбора обучающихся для профильного обучения на уровне среднего общего образования и конкурса для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсных центрах | По плану Департамента образования АТМР  |
| 1.7 | Май | Ежегодный мониторинг результативности реализации проекта | Оценка результативности реализации проекта, корректировка планов |  |