**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»**

**(III квартал 2018 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| II. Практический этап (сентябрь 2017 года - август 2018 года) |
| 1.1 | 23 августа, 14 сентября  | Разработка муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне среднего общего образования с учётом принципов мыследеятельностной педагогики | Участие 2 руководящих работников в заседаниях рабочей группы по разработке проектов Положения Сети и плана работы Сети на 2018-2019 учебный год  |  |
| 1.2 | 29 августа | Проведение индивидуального отбора обучающихся школ Тутаевского МР для изучения учебных предметов на углублённом уровне в 2018-2019 учебном году | Участие обучающейся лицея в дополнительном испытании по биологии в Ресурсном центре МОУ СШ №3;Заседание комиссии Ресурсного центра МОУ лицей №1 по индивидуальному отбору обучающихся школ Тутаевского МР для изучения математики, физики и информатики на углублённом уровне  | Возникла необходимость в проведении |
| 1.3 | 29 августа | Заседание Оргкомитета Проектной школы для 10-тикалассников | Заместитель директора по УВР, педагог-тьютор и модератор направления «Человек в мире техники и цифровой среде» приняли участие в решении организационных вопросов проведения Проектной школы | Возникла необходимость в проведении |
| 1.4 | 31 августа  | Согласование и утверждение рабочих программ по математике, физике, информатике на углублённом уровне; курсов по выбору «Математика плюс», «Методы решения задач по физике», «Избранные вопросы информатики», «Задача: на стыке наук» | Приказ МОУ лицей №1 №159/01-09 от 31.08.2018 «Об утверждении рабочих программ по учебным предметам, курсам» |  |
| 1.5 | Август - сентябрь | Разработка локальных актов, необходимых для организации образовательного процесса на уровне среднего общего образования в форме сетевого взаимодействия ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Заключение Договоров о сетевой форме реализации основной образовательной программы среднего общего образования и дополнительных соглашений к нему с Ресурсными центрами МОУ СШ №3, МОУ СШ №6 и базовыми учреждениями района |  |
| Апробационный этап (сентябрь 2018 - май 2019) |
| 1.6 | 4-5 сентября | Первая сессия Проектной школы для 10-тиклассников | 22 обучающихся лицея определились с выбором темы индивидуального проекта;8 педагогов лицея стали консультантами индивидуальных проектов десятиклассников школ Тутаевского муниципального района |  |
| 1.7 | 7 сентября | Информационная ярмарка элективных учебных предметов | 22 обучающихся 10-х классов лицея осуществили выбор элективных учебных предметов  | Возникла необходимость в проведении |
| 1.8 | Сентябрь - май  | Апробация курса по выбору «Задача: на стыке наук», разработанного на основе метапредмета «Задача» | Апробирование и корректировка рабочей программы курса |  |
| 1.9 | нет | Апробация курса по выбору «Диалог с писателем», разработанного на основе метапредмета «Знание» |  | Курс апробируется на базе МОУ СШ №6 |
| 1.10 | нет | Апробация курса по выбору «Проблема» |  | Программа курса не разработана в связи с кадровыми изменениями |
| 1.11 | 20 сентября | Заседание Совета Сети «Утверждение положения о Совете Сети. Организация индивидуального отбора обучающихся на 2019/2020 учебный год» | Участие двух руководящих работников в согласовании условий индивидуального отбора обучающихся школ Тутаевского МР для изучения учебных предметов на углублённом уровне в 2019-2020 учебном году |  |
| 1.12 | 25 сентября | Классные часы в 9-х классах | Ознакомление обучающихся с муниципальной сетевой моделью организации обучения на уровне среднего общего образования и Правилами индивидуального отбора для изучения учебных предметов на углублённом уровне | Возникла необходимость в проведении |
| 1.13 | 27 сентября | Родительское собрание в 9-х классах | Ознакомление родителей с муниципальной сетевой моделью организации обучения на уровне среднего общего образования и Правилами индивидуального отбора для изучения учебных предметов на углублённом уровне | Возникла необходимость в проведении |