**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»**

**(III квартал 2019 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1.1 | 02-11 июля | Проведение индивидуального отбора при приёме (переводе) обучающихся для профильного обучения на уровне среднего общего образования | Заседание комиссии по индивидуальному отбору;  25 обучающихся зачислены в 10 класс |  |
| 1.2 | 08-19 июля,  24 августа | Организация участия обучающихся 10 класса в конкурсе среди обучающихся 10-х классов школ Тутаевского МР для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсных центрах | Приём заявлений для участия в конкурсе;  Предоставление информации Ресурсным центрам об участниках конкурса;  21 обучающийся 10 класса принял участие в конкурсе |  |
| 1.3 | 12-17 июля,  24 августа | Проведение конкурса среди обучающихся 10-х классов школ Тутаевского МР для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре | Заседание конкурсной комиссии;  22 обучающихся 10 классов школ Тутаевского МР рекомендованы для изучения математики, 19 – физики, 14 – информатики на углублённом уровне в Ресурсном центре МОУ лицей №1 |  |
| 1.4 | Август | ДПП «Индивидуальный проект старшеклассника: организационные и методические аспекты» | 8 педагогов-консультантов Проектной школы-2019 прошли обучение на курсах повышения квалификации | По плану работы МУ ДПО «Информационно- образовательный центр» ТМР |
| 1.5 | 29 августа | Заседание Рабочей группы по подготовке к Проектной школе для 10-тикалассников района | Педагог-тьютор и модератор направления «Техника и информационные технологии» приняли участие в решении организационных вопросов проведения Проектной школы-2019 | Возникла необходимость в проведении |
| 1.6 | 31 августа | Согласование и утверждение рабочих программ по математике, физике, информатике на углублённом уровне; курсов по выбору «Математика плюс», «Методы решения задач по физике», «Избранные вопросы информатики» | Приказ МОУ лицей №1 №260/01-09 от 30.08.2019 «Об утверждении рабочих программ по учебным предметам, курсам» |  |
| 1.7 | 06 сентября | Информационная ярмарка элективных учебных предметов | 25 обучающихся 10 класса и 23 обучающихся 11 класса осуществили выбор элективных учебных предметов;  Сформированы 48 индивидуальных учебных планов | По плану работы Департамента образования АТМР |
| 1.8 | 07 сентября | Разработка локальных актов, необходимых для организации образовательного процесса на уровне среднего общего образования в форме сетевого взаимодействия ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Заключение Договоров о сетевой форме реализации основной образовательной программы среднего общего образования и дополнительных соглашений к нему с Ресурсными центрами МОУ СШ №3, МОУ СШ №6 и базовыми учреждениями района |  |
| 1.9 | 10-11 сентября | Первая сессия Проектной школы для 10-тиклассников района | 25 обучающихся лицея определились с выбором темы индивидуального проекта и педагога-консультанта;  8 педагогов лицея стали консультантами индивидуальных проектов десятиклассников школ Тутаевского МР | По плану работы Департамента образования АТМР |
| 1.10 | 12 сентября | Классные часы и родительское собрание в 9-х классах | Ознакомление обучающихся и их родителей с муниципальной сетевой моделью организации обучения на уровне среднего общего образования, Правилами индивидуального отбора при приёме (переводе) обучающихся для профильного обучения на уровне среднего общего образования и Порядком конкурса среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсных центрах | Возникла необходимость в проведении |