**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»**

**(IV квартал 2018 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием, планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| III. Апробационный этап (сентябрь 2018 года - май 2019 года) |
| 1.1 | 09 октября, 06 и 21 ноября, 11 декабря | Разработка и реализация муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне среднего общего образования с учётом принципов мыследеятельностной педагогики | Участие 2 руководящих работников в заседаниях рабочей группы по корректировке локальных актов  |  |
| 1.2 | Сентябрь - май  | Апробация курса по выбору «Задача: на стыке наук», разработанного на основе метапредмета «Задача» | Апробирование и корректировка рабочей программы курса |  |
| 1.3 | 02-19 октября | Методический аудит рабочих программ учебных предметов, курсов | Участие 3 педагогов в работе комиссий по методическому аудиту рабочих программ по учебным предметам, изучаемым на углублённом уровне (русскому языку, английскому языку, химии) и элективным учебным предметам  | По плану МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР |
| 1.4 | 24 октября | Заседание Координационного совета проекта | Участие 2 руководящих работников в обсуждении плана проекта, подготовки отчуждаемых продуктов, результатов методического аудита рабочих программ учебных предметов, курсов | По плану МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР |
| 1.5 | Октябрь - декабрь | Вторая сессия Проектной школы для 10-тиклассников | Выполнение обучающимися индивидуальных проектов, проведение консультаций педагогами  |  |
| 1.6 | Ноябрь  | Мониторинг выполнения индивидуальных проектов обучающимися 10 класса | Оценка уровня готовности обучающихся к предзащите индивидуальных проектов  | Возникла необходимость в проведении |
| 1.7 | 15 ноября | Семинар «Профессиональная проба как способ формирования профессионального самоопределения обучающихся» | 3 руководящих работника познакомились с опытом организации профессиональных проб для обучающихся 9-х классов в МОУ СШ №6 |  |
| 1.8 | 22 ноября | Расширенное заседание Совета Сети «Организация сессионных испытаний и промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов в 2018-2019 учебном году» | Участие 2 руководящих работников и 2 педагогов в согласовании графика, форм проведения и оформлении в журналах сессионных испытаний |  |
| 1.9 | 7-18 декабря | Организация сессионных испытаний для обучающихся 10 класса Ресурсного центра | Проведена зимняя зачётная сессия по учебным предметам, изучаемым на углублённом уровне (математике, физике, информатике) на основании приказа МОУ лицей №1 №341/01-09 от 04.12.2018 «Об организации сессионных испытаний для обучающихся 10 классов»  |  |
| 1.10 | 18 декабря | Проектировочный семинар по разработке оргдеятельностной игры | Участие двух руководящих работников и двух педагогов в определении темы и замысла игры по финансовой грамотности «Семейный бюджет» | Возникла необходимость в участии |
| 1.11 | 21-26 декабря  | Подготовка ведомостей успеваемости и результатов сессионных испытаний обучающихся 10 класса Ресурсного центра за I полугодие 2018-2019 учебного года  | Утверждение ведомостей директором и предоставление их Базовым учреждениям |  |