**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»**

**(IV квартал 2017 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| II. Практический этап (сентябрь 2017 года - август 2018 года) |
| 1.1 | Октябрь- декабрь  | Разработка муниципальной сетевой модели организации профильного обучения на уровне среднего общего образования | 2 руководящих работника приняли участие в заседаниях рабочей группы по разработке модели сети профильного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО (10 октября, 14 ноября, 19 декабря)  |  |
| 1.2 | Октябрь-декабрь  | Разработка локальных актов, необходимых для организации образовательного процесса на уровне среднего общего образования в форме сетевого взаимодействия ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС СОО | 2 руководящих работника приняли участие в разработке:1. Договора о сетевой форме реализации основной образовательной программы среднего общего образования
2. Дополнительного соглашения к договору о сетевой форме реализации основной образовательной программы среднего общего образования
3. Формы заявления о приёме в 10 класс
 |  |
| 1.3 | Октябрь-декабрь | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в форме сетевого взаимодействия ОУ, с учётом принципов мыследеятельностной педагогики | Заседания Рабочей группы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования МОУ лицей №1 в соответствии с планом |  |
| 1.4 | Октябрь- декабрь  | Разработка рабочих программ курсов по выбору на основе метапредмета «Задача», «Проблема», «Знание» | 2 педагога приняли участие в заседании методических лабораторий «Метапредмет “Проблема”» и «Метапредмет “Знание”» с посещением открытого урока и мастер-класса по сценированию (24 ноября)2 педагога приняли участие в заседаниях методической лаборатории «Метапредмет “Задача”» по обсуждению и сборке программы курса «Задача: на стыке наук» (19 октября, 22 ноября, 14 декабря) |  |
| 1.5 | 16, 18 октября | Муниципальный конкурс «Панорама открытых уроков и занятий» | 2 педагога посетили открытые уроки с использованием технологий мыследеятельностной педагогики участников методических лабораторий «Проблема» и «Знание»  | По плану МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР |
| 1.6 | 17 октября | Расширенный координационный совет проекта | 2 руководящих и 4 педагогических работника приняли участие в координационном совете проекта | По плану МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР |
| 1.7 | 7-8 декабря | Муниципальный семинар «Проектная школа для старшеклассников» | 2 руководящих работника и 4 педагога приняли участие в проектировочном семинаре по разработке сценария проектной школы десятиклассников | Производственная необходимость |
| 1.8 | 20 декабря | Межмуниципальная видеоконференция «Сетевое взаимодействие как современный ресурс обеспечения качественного образования на уровне СОО»  | 2 руководящих работника приняли участие в видеоконференции, один из которых выступил по теме «Возможности IT-технологий в реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия»  | По плану МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР |