**План реализации технического задания**

(Содержание и формы работы *внутри* образовательного учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание деятельности/ мероприятие | Сроки  | Результат |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **2020** |
| 1 | Мониторинг кадровой и материально-технической обеспеченности для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями | Февраль 2020 | Анализ имеющихся кадровых и материально-технических ресурсов лицея |
| 2 | Изучение опыта имеющихся практик в субъектах РФ | Март-апрель 2020 |  |
| 3 | Создание рабочей группы по реализации проекта | Март-апрель 2020 | Приказ |
| 4 | Создание страницы на сайте лицея, отражающей деятельность по реализации проекта | Май 2020 | Страница сайта «Технологическое образование» |
| 5 | Проектирование деятельности учреждения как опорного для рабочей группы педагогов модулей «Технологии работы с конструктором» и «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» | До 20.12.2020 | План работы, программы модулей |
| 6 | Разработка дорожной карты по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» в учреждении | Март-декабрь 2020 | Дорожная карта |
| 7 | Организация повышения квалификации педагогов, обучение стандартам WorldSkills экспертов и наставников | Февраль-декабрь 2020 | Обучено 8 педагогов |
| 8 | Модернизация кабинета технологии, обновление материально-технической базы | Март 2020 – август 2021 | Приобретение оборудования для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями  |
| 9 | Внесение изменения в ООП НОО и ООП ООО | Март 2020 – август 2021 | ООП НОО и ООП ООО в новой редакции |