**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»**

**1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| 1. **ЭТАП 2.** (*практический, август 2018 – 2019 год)*
 |
| 1.1 | Январь-март 2019 | Апробация дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности | Продолжают работу 6 групп обучающихся для освоения ДООП и 21 группа обучающихся, занимающаяся по программам внеурочной деятельности |  |
| 1.2 | 21.01.2019 | Заседание Совета Технопарка | 1 педагог посетил заседание Совета Технопарка | По инициативе Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР |
| 1.3 | Январь-март 2019 | Корректировка программ образовательной сети «Детский технопарк» | Прошли корректировку 5 рабочих программ внеурочной деятельности и 3 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы |  |
| 1.4 | 07.02.2019 | Выступление и мастер-классы педагогов (в рамках муниципальной конференции по инновационной деятельности) | 2 педагога представили опыт в рамках муниципальной конференции |  |
| 1.5 | Январь-Март 2019 | Участие в муниципальных конкурсах | 1. Районный конкурс детского технического и прикладного творчества «Перспектива» (1-20.02.19) – 2 человека, из них – 1 призер
 |  |
| 1.6 | Январь-Март 2019 | Участие в конкурсах | Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест–Ярославль 2019» (21-26 января 2019) – 7 человек, из них – 7 победителейII Ярославский Региональный турнир в сфере цифровых интеллектуальных систем 3. «ЛогикУм» (16-17 февраля 2019) – 4 человека, из них – 3 призера Областной конкурс «Юный изобретатель» (29.03.2019) – 1 человек, из них – 1 призер4. [XI Всероссийского технологического фестиваля PROFEST](http://www.russianrobofest.ru/o-festivale/news/462/) (Март 2019) – 7 человек | Производственная необходимость |