**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»**

**2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| 1. **ЭТАП 2.** (*практический, август 2018 – 2019 год)*
 |
| 1.1 | Апрель-май 2019 | Апробация дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности | Продолжают работу 6 групп обучающихся для освоения ДООП и 21 группа обучающихся, занимающаяся по программам внеурочной деятельности |  |
| 1.2 | 10.04.2019 | Заседание Совета Технопарка | 1 педагог посетил заседание Совета Технопарка | По инициативе Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР |
| 1.3 | Апрель-май 2019 | Корректировка программ образовательной сети «Детский технопарк» | Прошли корректировку 5 рабочих программ внеурочной деятельности и 3 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы |  |
| 1.4 | 22.04.2019 | Региональное событие. Фестиваль технического творчества и современных технологий «Техно+» | 3 педагога представили опыт на стендовой презентации учреждения.Педагоги-участники РИП провели 3 занятия и 3 мастер-класса. |  |
| 1.5 | 29.04.2019 | XV муниципальная научно-практическая конференция школьников «Наука. Техника. Искусство» | 1 участник |  |
| 1.6 | Апрель-май 2019 | Участие в муниципальных конкурсах | III муниципальный конкурс «Лего-мастера» (19.05.19) – 5 человек, из них – 2 призера |  |
| 1.7 | Апрель-май 2019 | Участие в конкурсах | Областной конкурс по проектной робототехнике «Энергия в жизнь!» (17 мая 2019) – 3 человека, из них – 2 победителя, 1 призер1. Региональный этап WRO 2019 (18 мая 2019) – 3 человека, из них – 1 победитель, 2 призера
2. Межрегиональный конкурс «Кванто-экогонки» (26 апреля 2019) – 3 человека, из них – 3 победителя
 | Производственная необходимость |