**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»**

**3 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| 1. **ЭТАП 2.** (*практический, август 2018 – 2019 год)*
 |
| 1.1 | июль2018-сентябрь 2018 | Разработка программ курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Разработаны программы 6-ти курсов внеурочной деятельности и 3-х дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  |
| 1.2 | сентябрь 2018-май 2019 | Апробация дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности | Набраны группы обучающихся для освоения ДООП, программ внеурочной деятельности |  |
| 1.3 | сентябрь 2018 | Экспертиза программ ДООП, программ внеурочной деятельности | Экспертные заключения программ ДООП, программ внеурочной деятельности |  |
| 1.4 | 15 сентября 2018-15 октября 2018 | Школьный этап  муниципального конкурса на лучший логотип образовательной сети «Детский Технопарк». | Лучшие работы будут направлены на муниципальный этап муниципального конкурса на лучший логотип образовательной сети «Детский Технопарк».  | По инициативе Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР  |
| 1.5 | Июль-сентябрь 2018 | Участие в конкурсах | Открытие роботехнического сезона Ярославской области «ЯрРобот» (30.09.18) – 4 человека, из них – 2 победителя, 2 призера  | Производственная необходимость |