**Ежеквартальный отчёт о реализации инновационного проекта**

**«Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»**

**4 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с техническим заданием** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| 1. **ЭТАП 2.** (*практический, август 2018 – 2019 год)*
 |
| 1.1 | Сентябрь 2018-май 2019 | Апробация дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности | Набраны группы обучающихся для освоения ДООП, программ внеурочной деятельности |  |
| 1.2 | Октябрь-ноябрь 2018 | Организация повышения квалификации педагогов | Закончили обучение на КПК «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в условиях современной техносферы» 3 педагога |  |
| 1.3 | Октябрь 2018 | Методический аудит программ образовательной сети «Детский технопарк» | 2 педагога лицея приняли участие в работе комиссии по аудиту программ внеурочной деятельности педагогов |  |
| 1.4 | Ноябрь-декабрь 2018 | Участие в конкурсах и фестивалях педагогов | 1. Фестиваль «КиноТут» – 4 человека, из них – 1 победитель
2. Конкурс «Технокарусель творческих находок педагогов» (15 ноября–14 декабря 2018) – 6 человек, из них – 2 победителя, 2 призера
 | По инициативе Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР |
| 1.5 | Октябрь-декабрь 2018 | Участие в муниципальных конкурсах | 1. Муниципальное соревнование по робототехнике "РобоТут" (30.10.18) – 3 человека, из них – 1 победитель, 2 призера
2. Муниципальный конкурс на лучший логотип образовательной сети "Детский Технопарк" (с15.10.2018) – 3 человека
3. I муниципальный турнир по техническому черчению, инженерной графике и 3D-моделированию (7.12.2018) – 9 человек, из них – 2 победителя, 2 призера
 | По инициативе Муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского МР  |
|  | Октябрь-декабрь 2018 | Участие в конкурсах | 1. Областное соревнование моделей сельскохозяйственных роботов «Агробот» (ноябрь 2018) – 2 человека, из них – 2 победителя
2. Международный фестиваль робототехники Робонифист (октябрь 2018) – 2 человека
3. Конкурс: лучший робототехник 2018 (ноябрь-декабрь 2018) – 2 человека, из них – 2 призера
 | Производственная необходимость |